| TRƯỜNG TH&THCS THỊ TRẤN TÂN HIỆP 1 HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 01/KH-TH&THCSTT1 | Tân Hiệp, ngày 25 tháng 02 năm 2019 |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

II. Phạm vi tự đánh giá

Nhà trường triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-KĐCLGD ngày 25 tháng 02 năm 2019 của trường TH&THCS Thị trấn Tân Hiệp 1, Hội đồng gồm có 12 thành viên (Danh sách kèm theo).

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác (Danh sách kèm theo).

| Tên nhóm | Họ và Tên | Chức vụ | Nhiệm vụ | Đánh giá tiêu chuẩn (Tiêu chí) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm công tác 1 | Đặng Thị Oanh | Hiệu trưởng | Trưởng nhóm | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường (10 tiêu chí) |
|  | Vũ Quang Nghĩa | Tổ trưởng HC | Thành viên |  |
|  | Vũ Thị Mỹ Hạnh | CT. CĐCS | Thành viên |  |
| Nhóm công tác 2 | Dương Thị Mỹ Phượng | P. Hiệu trưởng | Trưởng nhóm | Tiêu chuẩn 2: CBQL, GV, NV và học sinh (04 tiêu chí) |
|  | Lâm Thị Ngọc Bích | Kế toán | Thành viên |  |
|  | Bùi Văn Cường | Tổ trưởng CM | Thành viên |  |
| Nhóm công tác 3 | Lâm Thị Ngọc Bích | Kế toán | Trưởng nhóm | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (06 tiêu chí) |
|  | Lương Thị Mai Thảo | YTHĐ-Thủ quỹ | Thành viên |  |
|  | Đoàn Minh Triết | BT Chi đoàn | Thành viên |  |
|  | Trần Huy Long | T. viện – T. Bị | Thành viên |  |
| Nhóm công tác 4 | Trần Thị Hồng Dung | Tổng phụ trách | Trưởng nhóm | Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (02 tiêu chí) |
|  | Đoàn Minh Triết | BT Chi đoàn | Thành viên |  |
| Nhóm công tác 5 | Dương Thị Mỹ Phượng | P. Hiệu trưởng | Trưởng nhóm | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động GD và kết quả GD (06 tiêu chí) |
|  | Vũ Thị Mỹ Hạnh | CT. CĐCS | Thành viên |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Hằng | Tổ trưởng CM | Thành viên |  |
|  | Bùi Văn Cường | Tổ trưởng CM | Thành viên |  |
|  | Lại Văn Trực | Tổ trưởng CM | Thành viên |  |
| Nhóm thư ký | Vũ Quang Nghĩa | Tổ trưởng HC | Trưởng nhóm | Tổng hợp và hoàn thiện BC tự đánh giá, lưu trữ minh chứng |
|  | Trần Thị Hồng Dung | Tổng phụ trách | Thành viên |  |
|  | Đoàn Minh Triết | BT Chi đoàn | Thành viên |  |
|  | Bùi Văn Cường | Tổ trưởng CM | Thành viên |  |

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

Có nhiệm vụ thu nhận các minh chứng, tổng hợp và hoàn thành các mục tự đánh giá còn lại trên phần mềm, xuất báo cáo trình Hội đồng tự đánh giá kiểm tra, chỉnh sửa và in ấn nộp báo cáo về Phòng Giáo dục, lưu trữ minh chứng.

b) Các nhóm công tác, cá nhân (Có thể bao gồm: các thành viên trong Hội đồng TĐG, cán bộ, giáo viên, nhân viên,...):

| TT | Tiêu chí | Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1 | Nhóm công tác 1, Đặng Thị Oanh |  |
| 2 | Tiêu chí 1.2 | Nhóm công tác 1, Đặng Thị Oanh |  |
| 3 | Tiêu chí 1.3 | Nhóm công tác 1, Đặng Thị Oanh |  |
| 4 | Tiêu chí 1.4 | Nhóm công tác 1, Vũ Quang Nghĩa |  |
| 5 | Tiêu chí 1.5 | Nhóm công tác 1, Vũ Quang Nghĩa |  |
| 6 | Tiêu chí 1.6 | Nhóm công tác 1, Vũ Quang Nghĩa |  |
| 7 | Tiêu chí 1.7 | Nhóm công tác 1, Vũ Quang Nghĩa |  |
| 8 | Tiêu chí 1.8 | Nhóm công tác 1, Vũ Thị Mỹ Hạnh |  |
| 9 | Tiêu chí 1.9 | Nhóm công tác 1, Vũ Thị Mỹ Hạnh |  |
| 10 | Tiêu chí 1.10 | Nhóm công tác 1, Vũ Thị Mỹ Hạnh |  |
| 11 | Tiêu chí 2.1 | Nhóm công tác 2, Dương Thị Mỹ Phượng |  |
| 12 | Tiêu chí 2.2 | Nhóm công tác 2, Lâm Thị Ngọc Bích |  |
| 13 | Tiêu chí 2.3 | Nhóm công tác 2, Bùi Văn Cường |  |
| 14 | Tiêu chí 2.4 | Nhóm công tác 2, Bùi Văn Cường |  |
| 15 | Tiêu chí 3.1 | Nhóm công tác 3, Lâm Thị Ngọc Bích |  |
| 16 | Tiêu chí 3.2 | Nhóm công tác 3, Lâm Thị Ngọc Bích |  |
| 17 | Tiêu chí 3.3 | Nhóm công tác 3, Đoàn Minh Triết |  |
| 18 | Tiêu chí 3.4 | Nhóm công tác 3, Đoàn Minh Triết |  |
| 19 | Tiêu chí 3.5 | Nhóm công tác 3, Trần Huy Long |  |
| 20 | Tiêu chí 3.6 | Nhóm công tác 3, Trần Huy Long |  |
| 21 | Tiêu chí 4.1 | Nhóm công tác 4, Đoàn Minh Triết |  |
| 22 | Tiêu chí 4.2 | Nhóm công tác 4, Trần Thị Hồng Dung |  |
| 23 | Tiêu chí 5.1 | Nhóm công tác 5, Dương Thị Mỹ Phượng |  |
| 24 | Tiêu chí 5.2 | Nhóm công tác 5, Vũ Thị Mỹ Hạnh |  |
| 25 | Tiêu chí 5.3 | Nhóm công tác 5, Bùi Văn Cường |  |
| 26 | Tiêu chí 5.4 | Nhóm công tác 5, Lại Văn Trực |  |
| 27 | Tiêu chí 5.5 | Nhóm công tác 5, Lại Văn Trực |  |
| 28 | Tiêu chí 5.6 | Nhóm công tác 5, Nguyễn Thị Thu Hằng |  |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

1. Thời gian: 7h 30 đến 10 30 phút, ngày 28/02/2019

2. Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD năm học 2018-2019

3. Nội dung, chương trình tập huấn:

- Giới thiệu nội dung buổi tập huấn.

- Thông qua KH tập huấn và tổ chức tự đánh giá KĐCLGD 2018-2019.

- Hướng dẫn nghiên cứu văn bản:

+ Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT TT ban hành quy định về KĐ CLGD.

+ Công văn 5932/BGDĐT-QLCL của BGD-ĐT V/v hướng dẫn TĐG …

- HD thực hành trên phần mềm, trang chủ: kdkiengiang.xbot.com.vn

- Thảo luận, góp ý, lấy ý kiến về công tác tự đánh giá kiểm định CLGD năm học 2018 – 2019.

- Phát biểu chỉ đạo của Hiệu trưởng – CT. Hội đồng TĐG.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1 | Máy vi tính, tài liệu | 01/3/2019 - 31/5/2019 |  |
|  | .... | …. |  |  |
| 2 | Tiêu chí 2.1 | Máy vi tính, tài liệu | 01/3/2019 - 31/5/2019 |  |
|  | .... | …. |  |  |
| 3 | Tiêu chí 3.1 | Máy vi tính, tài liệu | 01/3/2019 - 31/5/2019 |  |
|  | .... | …. |  |  |
| 4 | Tiêu chí 4.1 | Máy vi tính, tài liệu | 01/3/2019 - 31/5/2019 |  |
|  | .... | …. |  |  |
| 5 | Tiêu chí 5.1 | Máy vi tính, tài liệu | 01/3/2019 - 31/5/2019 |  |
|  | .... | …. |  |  |

2. Đối với các tiêu chí Mức 4

| Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chí 1 | Không | Không |  |
| Tiêu chí 2 | Không | Không |  |
| Tiêu chí 3 | Không | Không |  |
| …. | …. | …. |  |

VII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).

VIII. Thời gian và nội dung hoạt động

| Thời gian | Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 (21/02/2018-28/02/2018) | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG. Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân. 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG. |
| Tuần 2 (01/3/2019-09/3/2019) | 1. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 2. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. 3. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. 4. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí. |
| Tuần 3 - 5 (11/3/2019-23/3/2019) | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện: - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2). - Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. 2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng. 3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết Phiếu đánh giá tiêu chí. |
| Tuần 6 - 7 (25/3/2019-06/4/2019) | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5). |
| Tuần 8 - 9 (08/4/2019-20/4/2019) | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có). - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG. - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng). |
| Tuần 10 - 12 (22-4/2019-04/5/2019) | - Dự thảo báo cáo TĐG. - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có). - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG. - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG. - Bổ sung và hoàn thiện BC TĐG sau khi có các ý kiến góp ý. - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có). |
| Tuần 13 - 14 (06/5/2019-18/5/2019) | Họp hội đồng TĐG để: 1. Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung. 2. Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường. 3. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. 4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ nhà trường. 5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. |
| Tuần 15 - 16 (20/5/2019-31/5/2019) | 1. Cập nhật, chỉnh sửa lại báo cáo TĐG (nếu cần). 2. Nộp báo cáo tự TĐG về Phòng Giáo dục Tân Hiệp. |
| Nơi nhận: - Phòng GD Tân Hiệp (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - CB, GV, NV nhà trường (để th/h); - Lưu: VT. | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Đặng Thị Oanh |